ЧАСТЬ I

| Название проекта | «Шаг навстречу -2» |
| --- | --- |
| Какую проблему решает Ваш проект? | Улучшения качества жизни пожилых людей путем поощрения и защиты их экономических, социальных, культурных, включая образовательных прав. |
| Краткое описание предполагаемой по проекту деятельности (не более 10 предложений) – что именно предполагается провести в рамках проекта, каким видится основной результат проекта. | Создание и поддержка сети консультационных служб для пожилых людей, используя информационно-правовые ресурсы библиотек Николаевского района Хабаровского края с привлечением волонтеров из числа библиотекарей и посетителей библиотек пожилого возраста для оказания консультационных услуг и услуги по представлению интересов. Распространение российского и зарубежного опыта в области защиты прав пожилых через проведение семинаров – для сотрудников библиотечной системы г. Хабаровск.(Комсомольск?) Освещение деятельности по проекту в СМИ. |
| Краткое описание исполнителей проекта (не более 10 предложений) | Координатор проекта – Шелестова Н.А., сотрудник АНО НИКЦ «Книголюбы», региональный координатор Коалиции «Право пожилых»; Бабина Елена Евгеньевна – исполнительный директор АНО «НИКЦ «Книголюбы», руководитель Центра Правовой информации (ЦПИ) Кутузова Ольга Анатольевна. |
| Район реализации проекта | Николаевский Хабаровского края ДВ ФО |
| Продолжительность проекта | 11 месяцев |
| Дата начала проекта | 01.04. 10г. |
| Дата окончания | 31.03.11г. |
| Запрашиваемые средства гранта |  |
| Взнос заявителя |  |
| Средства из других источников |  |
| Общие расходы по намеченному проекту |  |

- Цель проекта: Создание и поддержка сети консультационных служб для пожилых людей,   используя информационно-правовые ресурсы  библиотек Николаевского района Хабаровского края с привлечением волонтеров из числа библиотекарей и посетителей библиотек пожилого возраста для оказания консультационных услуг и услуги по представлению интересов. Распространение  российского и зарубежного опыта в области  защиты  прав пожилых через проведение семинаров – для сотрудников библиотечной системы г. Хабаровск?.

Задачи проекта:

- Создание  не менее 3-х консультационных служб пожилых людей,  используя информационно-правовые ресурсы  библиотек Николаевского района

- Обучение - консультантов из числа сотрудников библиотек по разным направлениям (ЖКХ, Социальная работа, пенсионное обеспечение).

- Обучение волонтеров службы представления интересов из числа библиотекарей и посетителей библиотек основам российского законодательства и зарубежного законодательства в области защиты их прав.

- Оказание консультационных услуг и услуг по представлению интересов (не менее 8 волонтеров-60 клиентов)

- Распространение  российского и зарубежного опыта в области  защиты  прав пожилых через проведение семинаров – для сотрудников библиотечной системы г. Хабаровск?.

- Освещение деятельности по проекту в СМИ.(не менее 3-х публикаций).

- . Индикаторы эффективности проекта:

| № | Индикаторы | Результат | Способы получения информации для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обученных сотрудников и посетителей библиотек | 20 человек. | Программа, листы регистрации, протокол встречи, фото, анкета |
| 1. | Количество библиотекарей и пожилых волонтеров, привлеченных к оказанию услуг | 8 человек. | Журналы регистрации клиентов, оказанных услуг истории успехов (кейсы), отзывы |
| 2 | Количество участников семинара в г. Хабаровске мероприятий и акций для пожилых людей по вовлечению их в деятельность по защите их прав | не менее 20 библиотекарей | Программа, листы регистрации, протокол встречи, фото, анкета |
| 3 | Количество пожилых, получивших консультационные услуги | не менее 60 человек | Листы регистрации, фото |
| 4. | Количество пожилых, получивших услуги представления интересов пожилого возраста | не менее8-ми человек | (кейсы, журнал регистрации оказанных услуг, отзывы) |
| 6 | Количество газетных публикаций, | 2 публикации, | К/копии газетных публикации |

План – график  проекта «Шаг навстречу»

| Месяц | Мероприятия Деятельность | Исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 месяц Апрель-май | Разработка Программы обучения волонтеров консультационных услуг и услуг представления интересов, подготовка информационных материалов, презентации о российском и зарубежном опыте в области защиты прав пожилых, презентации проекта. | Шелестова Н.А. | Содействие целенаправленной работе библиотекарей, Николаевского района по проекту «Шаг навстречу -2» |
| 2месяц | заметка в газету «Амурский лиман». | Шелестова Н.А. | Информирование общественности о работе по проекту |
| 3- -6 мес июнь-июль-август сентябрь | Организация и проведение обучающих 5-ти семинаров по теме ЖКХ, социальному обслуживанию, пенсионному обеспечению библиотекарей, пожилых волонтеров по проблемам защиты прав пожилых, российском и зарубежном опыте в этой области в Николаевске-на-Амуре, с. Красное, Маго, Иннокентьевка | Шелестова Н.А., Кутузова О.А. | Подготовлено 20 библиотекарей и пожилых волонтеровпредставителей . |
| 6месяц сентябрь | Распространение российского и зарубежного опыта в области защиты прав пожилых через проведение семинаров – для сотрудников библиотечной системы г. Хабаровск. | Шелестова Н.А., Бабина Е.Е, Кутузова О.А. | Подготовлено 20 библиотекарей. |
| 7-8- 9-10- месяц Октябрь-февраль | Оказание услуг по консультированию и представлению услуг | библиотекари, подготовленные пож. волонтеры. | Улучшение качества жизни 60 пожилых людей Николаевског районов через получение услуг, направленных на защиту их прав |
| 10 | Публикация в прессе. | Шелестова Н.А. | Информирование общественности о работе по проект «Шаг навстречу-2» |
| 11месяц март | Проведение круглого стола по итогам деятельности по защите прав пожилых и представления их интересов в Николаевске-на-Амуре и Николаевском районе в рамках проекта «Шаг навстречу-2» | Шелестова Н.А. | Обмен информацией, подведение итогов, определение перспектив |