Проект

**План по реализации Стратегии развития социальной защиты на 2012-2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Действия | Ответственные | Сроки | Ресурсы | Ожидаемый результат |
| 1.Обеспечить взаимодействие между мэрией г. Ош и министерствами, ведомствами, неправительственными и международными организациями | Создание Координационного совета при мэрии г. Ош с участием НПО |  | 3 квартал 2012 г. | МБ | Своевременное и качественное выполнение мероприятий исполнителями,  предложения по улучшению механизмов реализации Стратегии |
| 2. Внедрение механизмов индивидуальной работы с семьей и детьми в трудной жизненной ситуации | Подготовка предложений к порядку проведения оценки нужд и потребностей населения в социальных услугах на местном уровне |  | 2012 г. | МБ, внебюд-жетные средства | Наличие предложений к нормативным правовым актам, предусматриваю-щим внедрение механизмов определения потребностей |
| Подготовка предложений к Положению о порядке выявления семей и детей в трудной жизненной ситуации, предусматривающего первичную оценку и разработку планов индивидуальной работы с семьей и по защите ребенка |  | 2012 г. | МБ, внебюд-жетные средства | Наличие предложений к механизму социального сопровождения семьи в трудной жизненной ситуации |
| 3.Внедрение механизмов государственного социального заказа на местном уровне в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе» | Разработка положения о порядке проведения государственного социального заказа в г. Ош. |  | 3 квартал 2012 | МБ, средства доноров | Развитие рынка социальных услуг в г. Ош |
| Определение приоритетных направлений для государственного социального заказа в г. Ош. на 2013 год |  | 3 квартал 2012 | МБ |
| Формирование финансовой потребности на 2013 год для развития социальных услуг в рамках государственного социального заказа |  | 3 квартал 2012 | МБ, средства доноров |
| Поддержка проектов по развитию социальных услуг в г. Ош в рамках социального заказа |  | 2013 -2014 г.г. | МБ, средства доноров |
| 4. Внедрение механизмов социального сопровождения семей и детей в трудной жизненной ситуации | Участие в реализация пилотного проекта МСР в г. Ош по внедрению минимальных стандартов социальных услуг, методике и механизму финансирования с участием НПО |  | 2012 г. | РБ, внебюд-жетные средства | Создание доступной системы социального сопровождения семей и детей в трудной жизненной ситуации |
| 5. Создание системы специализированных социальных служб для работы с безнадзорными детьми и подростками, пожилыми людьми | Создание и поддержка центра (ов) для реабилитации  - беспризорных  - безнадзорных детей,  - детей в конфликте с законом  - кризисных центров  - одинокопроживающих пожилых  -детей с ограниченными возможностями здоровья  (исходя из оценки и потребностей населения) |  | 2013-2014 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства | Дети в трудной жизненной ситуации получают своевременную помощь и защиту |
| 6. Профилактика роста новых случаев инвалидности в результате дорожно-транспортных происшествий | Строительство надземных и подземных переходов на автодорогах и улицах (указать) с повышенным транспортным движением в городе Ош |  | 2013-2014 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства | Повышение безопасности движения граждан |
| 7. Обеспечение доступа к физической инфраструктуре | Ежегодное проведение анализа доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья ко всем государственным и муниципальным органам, организациям здравоохранения, образования с участием НПО, представляющих права и интересы ЛОВЗ |  | 2012- 2014 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства | Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к государственным и медучреждениям |
| Установка пандусов в муниципальных органах и организациях, расположенных в городе Ош |  | 2012 -2014 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства | Доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к наиболее часто используемым ими объектам инфраструктуры |
| Установка 7 светофоров в городе Ош со звуковыми сигналами на наиболее оживленных участках движения для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а также дорожных знаков «Слепой пешеход» |  | 2012 – 2013 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства | Обеспечение безопасности движения ЛОВЗ по зрению |
| При приобретении и/или обновлении парка пассажирских транспортных средств предусмотрение транспортных средств (автобусы большой вместимости), оборудованных специальными приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидными колясками |  | 2012- 2014 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства | Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к общественному транспорту |
| 8. Социально-культурная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе | Развитие инвалидного спорта в г. Ош. Проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья г. Ош |  | Постоян-но | РБ, МБ, внебюд- жетные средства | Повышение физического здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Трудоустройство ЛОВЗ через систему квотирования |  | Постоян-но | РБ, МБ, внебюджетные средства |  |
| 9. Повышение ответственности органов местного самоуправления за развитие социальных услуг | Поддержка деятельности групп самопомощи, «Клубов по интересам» для оказания правовой и консультативной поддержки пожилых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по принципу «равный – равному» |  | 2012-2014 гг. | РБ, МБ,  внебюд-жетные средства | Социализация пожилых граждан |
| 10. Развитие спектра социальных услуг для бездомных | Создание пилотных мобильных групп по оказанию первичной помощи бездомным |  | 2013 – 2014 гг. | РБ, МБ, внебюд-жетные средства |  |
| 11. Информирование о предоставляемых выплатах и социальных услугах, в том числе в рамках реализации государственного социального заказа | Организация телерадиопередач, статей в печатных СМИ по результатам реализации Стратегии развития социальной защиты в г. Ош |  | постоянно | МБ, внебюд-жетные средства дства | Осведомленность граждан о социальных выплатах и услугах. |
| Организация и проведение на ежеквартальной основе встреч с социально-уязвимыми группами населения для информирования и разъяснения о мерах социальной поддержки и реализации Стратегии. |  | постоянно | МБ, внебюд-жетные средства |
| Установление информационных стендов в управлении социальной защиты г. Ош о текущих мерах социальной защиты и реализации Стратегии развития социальной защиты. |  | постоянно | МБ, внебюд-жетные средства |
| Информационная поддержка на сайте мэрии г. Ош и НПО |  | постоянно | МБ, внебюд-жетные средства |
| Организация и проведение семинаров для журналистов г. Ош по вопросам социальной защиты |  | постоянно | МБ, внебюд-жетные средства |